- Приложение № 8

- к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, утвержденному постановлением Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 14.11.2013 года № 59

СПРАВКА

об эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 21.12.2016 года № 106, в части выполнения программных мероприятий за 2017 год

Согласно методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ система критериев оценки эффективности реализации программы включает в себя трех критерия (Ki), которые формируются из подкритериев (Кi, j), используемые для оценки указанной программы в следующих аспектах:

K1 – достижение показателей эффективности муниципальной программы;

- K2 – степень освоения средств местного бюджета и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий;

K3 - степень выполнения запланированных программных мероприятий.

- Оценка программы по системе критериев

Оценки по критериям программы по сформированному составу подкритериев представлены в нижеприведенных таблицах.

- 1. Оценка по критерию K1- достижение   показателей эффективности муниципальной программы (таблица 1).

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0, 5.

Значение критерия К1 рассчитывается по формуле:

К1 = К1.1  х  Z1.1 + К1.2  х  Z1.2,

где К1.1, К1.2   – подкритерий,  Z1.1, Z1.2 - весовой коэффициент по данному подкритерию.

Таблица 1

| Обозна-чение подкритерия | Весовой коэффициент | Формулировка подкритерия | Градация | Система балль-ных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1.1 | Z1.1 = 0,6 | степень достижения показателей эффективности муниципальной программы | плановое значение целевых показателей выполнено более чем на 95 процентов | 10 |
|  |  |  | плановое значение целевых показателей выполнено на 85 - 95 процентов. | 8 |
|  |  |  | плановое значение целевых показателей выполнено на 75 - 85 процентов | 6 |
|  |  |  | плановое значение целевых показателей выполнено на 65 - 75 процентов | 4 |
|  |  |  | плановое значение целевых показателей выполнено на 50 - 65 процентов | 2 |
|  |  |  | плановое значение целевых показателей выполнено менее чем на 50 процентов | 0 |
| K1.2 | Z1.2 = 0,4 | соответствие показателей затрат (первоначально предусмотренных местным бюджетом по программе) и целевых показателей программы | затраты ниже затрат, предусмотренных районным бюджетом, а целевые показатели программы равны или превышают плановые | 10 |
|  |  |  | затраты равны или выше затрат, предусмотренных местным бюджетом, а целевые показатели программы равны и (или) превышают плановые | 6 |
|  |  |  | затраты равны или ниже затрат, предусмотренных местным бюджетом, а целевые показатели программы ниже плановых | 0 |

Таким образом, оценка по критерию К1 - достижение показателей эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 21.12.2016 года № 105, в части выполнения программных мероприятий за 2017 год составляет:

К1 = К1.1  х  Z1.1 + К1.2  х  Z1.2 = 4 х 0,6 + 0 х 0,4 = 2,4   К1 = 2,4

- 2. Оценка по критерию K2 – степень освоения средств местного бюджета и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий (табл.2).

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3.

Значение критерия К1 рассчитывается по формуле:

К2 = К2.1  х  Z2.1 + К2.2  х  Z2.2,

где К2.1, К2.2  – подкритерий,  Z2.1, Z2.2 - весовой коэффициент по данному подкритерию.

Таблица 2

| Обозна-чение подкритерия | Весовой коэффициент | Формулировка подкритерия | Градация | Система балль-ных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K2.1 | Z2.1 = 0,4 | процент освоения средств местного бюджета от объема финансирования, предусмотренного бюджетом | более 95 процентов | 10 |
|  |  |  | 90 - 95 процентов | 8 |
|  |  |  | 80 - 90 процентов | 6 |
|  |  |  | 60 - 80 процентов | 4 |
|  |  |  | 40 - 60 процентов | 2 |
|  |  |  | менее 40 процентов | 0 |
| K2.2 | Z2.2 = 0,6 | доля фактического финансирования программы за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования программы | менее 5 процентов | 10 |
|  |  |  | 5 - 10 процентов | 8 |
|  |  |  | 10 - 20 процентов | 6 |
|  |  |  | 20- 30 процентов | 4 |
|  |  |  | 30 - 40 процентов | 2 |
|  |  |  | более 40 процентов | 0 |

Таким образом, оценка по критерию К2 - степень освоения средств местного бюджета и привлечение дополнительных средств для реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 21.12.2016 года № 106, в части выполнения программных мероприятий за 2016 год, составляет:

К2 = К2.1  х  Z2.1 + К2.2  х  Z2.2 = 4 х 0,4 + 0 х 0,6 = 1,6  К2 = 1,6

- 3. Оценка по критерию K3 – степень выполнения запланированных программных мероприятий (табл.3).

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,2.

Значение критерия К3 рассчитывается по формуле:

К3 = К3.1  х  Z3.1,

где К3.1– подкритерий,  Z3.1- весовой коэффициент по данному подкритерию.

Таблица 3

| Обозна-чение подкритерия | Весовой коэффициент | Формулировка подкритерия | Градация | Система балль-ных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K3.1 | Z3.1 = 1 | степень выполнения запланированных программных мероприятий за отчетный период | основные мероприятия программы выполнены в соответствии с плановыми сроками | 10 |
|  |  |  | менее 10 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 8 |
|  |  |  | от 20 до 10 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 6 |
|  |  |  | от 30 до 20 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 4 |
|  |  |  | от 40 до 30 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 2 |
|  |  |  | более 40 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 0 |

Таким образом, оценка по критерию К3 - степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 21.12.2016 года № 106, в части выполнения программных мероприятий за 2017 год, составляет:

К3 = К3.1  х  Z3.1 = 10 х 1 = 10      К3 = 10

- Формирование интегральной оценки программы

Интегральная оценка программы рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по следующей формуле:

R = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3

Для представления результирующих интегральных оценок программы используется следующая качественная шкала:

| Численное значение интегрального рейтинга программы (R) в баллах | Оценка программы |
| --- | --- |
| 8,5 <= R | высокая |
| 7 <= R < 8,5 | положительная |
| 5 <= R < 7 | удовлетворительная |
| R < 5 | неудовлетворительная |

R = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3 = 2,4 х 0,5 + 1,6 х 0,3 + 10 х 0,2 = 1,2 + 0,48 + 2 = 3,68         R = 3,68

Таким образом, численное значение интегрального рейтинга муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 12.02.2014 года № 13, в части выполнения программных мероприятий за 2016 год, составляет 3,68 < 5, соответственно, оценка программы неудовлетворительная.

Глава муниципального образования

Шокинского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области                                                                           В.В. Серафимов

Вершкова Н.Ю.

2-56-75